## Carta Gantt
Carta Gantt - Proyecto Automatizacion de Conciliaciones (Hotel Plaza San Francisco)
Integrantes: | Eva González
Fabian Araya
Diego Reyes
[7 empty] | Septiembre | [16 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
| Detalle actividad | Responsable | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Analisis | Analisis y categorizacion de Requerimientos (RF / RNF) | Eva - Fabian Araya | bar: 10
| Definicion de Casos de Uso | Eva - Diego | bar: 10
| Documentacion Fase Analisis | Eva | bar: 10
Diseño | Diagramas de Casos de Uso (general e individuales) | Eva | bar: 10
| Plantillas de Casos de Uso | Eva - Diego | bar: 10 to 12
| Modelo de Datos (entidades, relacional, diccionario) | Diego | bar: 11 to 12
| Diagrama de Arquitectura | Fabian Araya | bar: 11 to 12
| Documentacion Fase Diseno | Eva | bar: 11 to 12
Codificacion | Scripts de Base de Datos (SQLite) | Diego | bar: Septiembre 15 to Septiembre 17; Septiembre 19 to Septiembre 22
| Modulo de Autenticacion (CU1) | Fabian Araya | bar: Septiembre 22 to Octubre 8
| Carga y Normalizacion de Insumos (CU2, CU3) | Fabian Araya - Diego | bar: Septiembre 22 to Octubre 8
| Motor de Cruce y Validacion (CU4, CU5) | Fabian Araya | bar: Octubre 2 to Octubre 13
| Visualizacion de Reporte (CU6) | Fabian Araya | bar: Octubre 2 to Octubre 13
| Gestion de Excepciones (CU7) | Fabian Araya | bar: Octubre 2 to Octubre 13
| Exportacion de Reporte (CU8) | Fabian Araya | bar: Octubre 12 to Octubre 18
| Documentacion Fase Codificacion | Eva - Fabian Araya | bar: Octubre 12 to Octubre 18
Pruebas | Pruebas Unitarias e Integracion | Fabian Araya - Diego | bar: Octubre 19 to Octubre 22
| Pruebas con Datos Reales del Cliente | Eva - Fabian Araya - Diego | bar: Octubre 19 to Octubre 22
| Documentacion Fase Pruebas | Eva | bar: Octubre 23 to Octubre 30
Cierre | Manual de Usuario | Eva | bar: Noviembre 2 to Noviembre 6
| Presentacion y Entrega Final | Eva - Fabian Araya - Diego | bar: Noviembre 2 to Noviembre 6
Leyenda:
Duracion de la actividad
Fin de semana