## Matriz de Riesgo
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo | Clasificación | Plan de Mitigación | Responsable
R1 | Los insumos (cartola, Transbank, bordero) llegan con formato inconsistente o corrupto | Técnico | 3 | 4 | 12 | Medio | Validar formato de archivo en la carga (CU-02) y definir manejo explícito de errores antes de procesar. | Fabián Araya
R2 | Falta de acceso oportuno a nuevos insumos reales por parte del cliente para pruebas | Cliente | 3 | 3 | 9 | Medio | Coordinar con el cliente un cronograma de entrega de insumos de prueba desde el inicio del proyecto. | Fabián Araya
R3 | El banco, Transbank o el ERP cambian el formato de sus reportes sin aviso previo | Técnico | 2 | 4 | 8 | Medio | Diseñar el módulo de normalización de forma desacoplada, para poder ajustar el parser sin afectar el resto del sistema. | Diego Reyes
R4 | El parámetro de tolerancia queda mal calibrado y genera falsos positivos o negativos | Funcional | 3 | 4 | 12 | Medio | Validar el parámetro con datos históricos reales antes de la puesta en marcha, y dejarlo configurable. | Eva Gonzalez
R5 | Retrasos en el desarrollo por carga académica simultánea de los integrantes | Planificación | 4 | 3 | 12 | Medio | Definir hitos y plazos con margen en la Carta Gantt, y hacer seguimiento semanal de avance. | Fabián Araya
R6 | No se define a tiempo el hosting/despliegue final del sistema | Técnico | 3 | 2 | 6 | Bajo | Definir la opción de hosting en conjunto con el cliente durante la fase de desarrollo, no al final. | Fabián Araya
R7 | Uno de los integrantes se atrasa o no completa su parte asignada | Equipo | 2 | 4 | 8 | Medio | Distribuir tareas con la Matriz RACI y hacer checkpoints periódicos para detectar atrasos a tiempo. | Fabián Araya
R8 | SQLite resulta insuficiente si el volumen de datos crece más de lo esperado | Técnico | 2 | 3 | 6 | Bajo | Diseñar el acceso a datos mediante el ORM de Django, de forma que migrar a otro motor sea directo si es necesario. | Eva Gonzalez
R9 | Exposición de información financiera sensible por falta de controles de seguridad | Seguridad | 2 | 5 | 10 | Medio | Implementar autenticación obligatoria (CU1) y restringir el acceso solo a usuarios autorizados. | Diego Reyes
R10 | El cliente solicita cambios de alcance a mitad del proyecto | Alcance | 3 | 3 | 9 | Medio | Dejar explícito el documento de Alcance y Fuera de Alcance firmado/aprobado antes de iniciar el desarrollo. | Eva Gonzalez
Escala:
Probabilidad / Impacto: 1 = Muy bajo, 2 = Bajo, 3 = Medio, 4 = Alto, 5 = Muy alto
Nivel de Riesgo = Probabilidad x Impacto ¦ Bajo: 1-6 · Medio: 7-14 · Alto: 15-25