## Semana 1 (28-09 al 04-10)
Problema asignado: | Conciliación financiera automatizada — Hotel Plaza San Francisco
Integrantes: | 1.- Fabián Araya
2.- Diego Reyes
3.- Eva González
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-02 | CU1 | Autenticarse | Analista Contable | Fabián Araya / Diego Reyes | 100% | Módulo de autenticación completo con Django Auth, decoradores @login_required, sesiones seguras y rediseño visual responsive del login. | Se superó la inconsistencia del sistema heredado; acceso restringido y auditado por usuario.
2026-10-03 | CU2 | Cargar insumos de conciliación | Analista Contable | Fabián Araya | 95% | Interfaz drag-and-drop con autodetección de archivos por AJAX. Soporta los 7 archivos USD y la carga unificada o separada en CLP, admitiendo múltiples borderós por turnos. | Se resolvió el riesgo de subir archivos en casillas equivocadas gracias al inspector automático de cabeceras.
2026-10-03 | CU3 | Procesar y normalizar archivos | Sistema (automático) | Fabián Araya | 95% | Parsers universales en Pandas/OpenPyXL para Transbank, ERP Hotel y cartolas multibanco (Banco de Chile y BancoEstado). Normalización estricta de códigos y manejo de NaN. | Resuelto el descarte erróneo de filas por variaciones de formato y nombres de columnas entre distintos bancos.
2026-10-03 | CU4 | Ejecutar cruce y validación | Analista Contable | Fabián Araya | 95% | Motores de conciliación en memoria para USD y CLP. Validación de depósitos bancarios, cruce por marcas y gestión exacta de ventas en cuotas (3/3) usando montos válidos de abono. | Se corrigió el descuadre que producían las ventas en cuotas y las reversas de anulaciones contables.
2026-10-04 | CU5 | Generar reporte de excepciones | Sistema (automático) | Eva Gonzalez | 95% | Clasificación automática de vouchers en 4 categorías: Conciliadas, Con Diferencias, No Ubicadas en ERP y Fuera de Período. Motor de sugerencias asistidas con cálculo de causas probables. | Optimizado el tiempo de respuesta en BD eliminando consultas N+1 en la búsqueda de transacciones históricas.
2026-10-04 | CU6 | Visualizar reporte de excepciones | Analista Contable | — | 0% | Sin avance esta semana. | Planificado para Sprint 2.
2026-10-04 | CU7 | Gestionar / resolver excepción | Analista Contable | — | 0% | Sin avance esta semana. | Planificado para Sprint 2.
2026-10-04 | CU8 | Descargar / exportar reporte | Analista Contable | Fabián Araya | 10% | El sistema heredado solo sobrescribía 2 Excel locales en disco. | Sin respaldo ni historial de los reportes generados.

## Semana 2 (05-10 al 11-10)
Problema asignado: | Conciliación financiera automatizada — Hotel Plaza San Francisco
Integrantes: | 1.- Fabián Araya
2.- Diego Reyes
3.- Eva González
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-10 | CU1 | Autenticarse | Analista Contable | Fabián Araya | 100% | Login, sesión y cierre de sesión en la v2.0. Funciona. | COMPLETADO
2026-10-10 | CU2 | Cargar insumos de conciliación | Analista Contable | Fabián Araya / Eva González | 80% | Carga USD en 2 pasos con detección automática de los 7 archivos. | La carga CLP aún no tiene detección automática.
2026-10-10 | CU3 | Procesar y normalizar archivos | Sistema (automático) | Fabián Araya | 85% | Lectura y limpieza de los Excel de cartola, ERP, Transbank y operadoras. | Falta normalizar los reportes Transbank CLP.
2026-10-10 | CU4 | Ejecutar cruce y validación | Analista Contable | Fabián Araya / Eva González | 70% | Cruce USD con tolerancia, previsualización y guardado en BD. | Motor CLP aún preliminar.
2026-10-10 | CU5 | Generar reporte de excepciones | Sistema (automático) | Fabián Araya | 50% | Clasifica vouchers en Ubicadas, Con diferencia y No en ERP. | Faltan tipos de excepción CLP y sugerencias.
2026-10-11 | CU6 | Visualizar reporte de excepciones | Analista Contable | Eva González | 50% | Previsualización con KPIs y pestañas. Rediseño visual y Dashboard. | Filtros, ordenamiento y paginación en tablas de excepciones.
2026-10-10 | CU7 | Gestionar / resolver excepción | Analista Contable | Fabián Araya | 25% | Tablas de resolución y bitácora listas en la BD; sin pantalla. | Falta pantalla para resolver o descartar.
2026-10-11 | CU8 | Descargar / exportar reporte | Analista Contable | Fabián Araya | 80% | Exportación del Reporte Excel oficial USD multi-hoja tras guardar el cierre. | Exportación del reporte CLP.

## Semana 3 (12-10 al 18-10)
Problema asignado: | Conciliación financiera automatizada — Hotel Plaza San Francisco
Integrantes: | 1.- Fabián Araya
2.- Diego Reyes
3.- Eva González
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-10 | CU1 | Autenticarse | Analista Contable | Fabián Araya | 100% | Sin cambios. | COMPLETADO
2026-10-18 | CU2 | Cargar insumos de conciliación | Analista Contable | Diego Reyes | 100% | Detección automática para CLP y Borderós históricos opcionales. | COMPLETADO
2026-10-15 | CU3 | Procesar y normalizar archivos | Sistema (automático) | Diego Reyes | 100% | Lectura de liquidaciones Transbank CLP y del Borderó. | COMPLETADO
2026-10-15 | CU4 | Ejecutar cruce y validación | Analista Contable | Fabián Araya (USD) / Diego Reyes (CLP) | 100% | Conciliación CLP v1: abonos en cartola y cruce con el Borderó. | COMPLETADO
2026-10-18 | CU5 | Generar reporte de excepciones | Sistema (automático) | Fabián Araya (USD) / Diego Reyes (CLP) | 90% | Tipos de excepción y motor de sugerencias Nivel 2 (USD y CLP). | Falta el tipo "nota de crédito".
2026-10-18 | CU6 | Visualizar reporte de excepciones | Analista Contable | Eva González | 90% | Filtros, orden y paginación en excepciones. Dashboard con pendientes. | Falta listado completo y detalle de cada excepción.
2026-10-10 | CU7 | Gestionar / resolver excepción | Analista Contable | Eva González | 25% | Sin cambios. | Falta pantalla para resolver o descartar.
2026-10-18 | CU8 | Descargar / exportar reporte | Analista Contable | Diego Reyes | 100% | Reporte Excel CLP y mejoras al reporte USD. | COMPLETADO

## Semana 4 (19-10 al 25-10)
Problema asignado: | Conciliación financiera automatizada — Hotel Plaza San Francisco
Integrantes: | 1.- Fabián Araya
2.- Diego Reyes
3.- Eva González
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2026-10-24 | CU1 | Autenticarse | Analista Contable | Diego Reyes | 100% | Bloqueo tras 5 intentos fallidos y configuración segura. En main (PR #13). | COMPLETADO
2026-10-25 | CU2 | Cargar insumos de conciliación | Analista Contable | Fabián Araya | 100% | Carga de varios archivos ERP y Transbank CLP consolidado. | COMPLETADO
2026-10-25 | CU3 | Procesar y normalizar archivos | Sistema (automático) | Fabián Araya | 100% | Lectura del formato consolidado de liquidaciones Transbank CLP (25/10). | COMPLETADO
2026-10-25 | CU4 | Ejecutar cruce y validación | Analista Contable | Diego Reyes | 100% | Tolerancia configurable (PR #13), varios ERP y mejoras al cruce CLP. | COMPLETADO
2026-10-18 | CU5 | Generar reporte de excepciones | Sistema (automático) | Fabián Araya / Diego Reyes | 90% | Sin cambios. | Tipo nota de crédito sin definir.
2026-10-25 | CU6 | Visualizar reporte de excepciones | Analista Contable | Eva González | 90% | Diseño CLP igual a USD, filtros y paginación (PR #15 y #16). | Listado completo y detalle en desarrollo junto con CU7.
2026-10-25 | CU7 | Gestionar / resolver excepción | Analista Contable | Eva González | 70% | Bandeja de excepciones: resolver, descartar, reabrir y exportar. En desarrollo. | Falta integrar a main; unificar versiones de Eva y Diego.
2026-10-18 | CU8 | Descargar / exportar reporte | Analista Contable | Diego Reyes | 100% | Sin cambios. | COMPLETADO