## Hoja 1
Tareas/Entregables | Roles
| Jefe de Proyecto | Analista Programador | Analista BBDD | Rol | Integrante
Analisis de Requerimientos | AR | C | C | Jefe de Proyecto | Fabian Araya
Verificacion de Requerimientos | AR | C | I | Analista Programador | Eva Gonzalez
Categorizacion de Requerimientos (Funcionales / No Funcionales) | AR | C | I | Analista BBDD | Diego
Estudio de Factibilidad | AR | C | C
Establecer Casos de Uso | AR | C | I
Documentacion Fase Analisis | AR | C | I
Modelo de Entidades | A | I | R
Modelo Relacional | A | I | R
Diccionario de Datos | A | I | R
Diagrama de Arquitectura | A | R | C
Diagramas de Casos de Uso (general e individuales) | AR | C | I
Plantillas de Casos de Uso | AR | C | I
Documentacion Fase Diseno | AR | C | R
Scripts de Base de Datos (SQLite) | A | I | R
Modulo de Autenticacion (CU1) | A | R | I
Modulo de Carga y Normalizacion de Insumos (CU2, CU3) | A | R | C
Motor de Cruce y Validacion (CU4, CU5) | A | R | C
Modulo de Visualizacion de Reporte (CU6) | A | R | I
Modulo de Gestion de Excepciones (CU7) | A | R | I
Modulo de Exportacion de Reporte (CU8) | A | R | I
Documentacion Fase Codificacion | A | R | C
Pruebas Unitarias | C | R | C
Pruebas de Integracion | C | R | C
Pruebas con Datos Reales del Cliente | AR | R | C
Pruebas de Usabilidad | C | R | I
Documentacion Fase Pruebas | C | R | I
Manual de Usuario | A | R | I
Presentacion y Entrega Final | AR | R | R
R = Responsable · A = Aprueba (Accountable) · C = Consultado · I = Informado · AR = Aprueba y Responsable a la vez